| - TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ - CÔNG TY CP ĐTXD&PTĐT SÔNG ĐÀ Số: /QĐ-HĐQT | - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt các nội dung thông qua tại

Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ Quý II/2012

HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà;

- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 10/5/2012 của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp thường kỳ quý II/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ Quý II/2012 như sau:

1. Thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2012:

1.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

- 	Giá trị đầu tư thực hiện:  4,619 tỷ đồng /KH: 6,730 tỷ đồng

- 	Giá trị SXKD thực hiện:   18,961  tỷ đồng /KH: 0,3 tỷ đồng

- 	Doanh thu thực hiện:          17,341  tỷ đồng /KH: 0,3 tỷ đồng

- 	Tiền về TK thực hiện:     52,746 tỷ đồng /KH: 17,00 tỷ đồng

- 	Lợi nhuận thực hiện:        194 triệu đồng

- 	Nộp NSNN thực hiện:      312 triệu đồng

  - Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư tại các dự án:

      - Dự án khu dịch vụ thương mại và nhà ở 25 Tân Mai, Hà Nội:

- Hoàn thành thi công tầng hầm công trình.

- Hoàn thành đổ bê tông kết cấu sàn tầng 2.

      - Dự án khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội:

- Lô TT26: Thi công xong phần móng, hoàn thành đổ cột tầng 1 (17/24 lô).

- Lô TT28: Hoàn thành thi công phần thô.

- Lô TT29: Hoàn thành thi công kết cấu phần thân và đang hoàn thiện xây thô.

      - Dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Hà Nội:

- Hoàn thành niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ tam cư, tái định cư chi tiết xin ý kiến của các hộ dân.

- Thỏa thuận về thời gian nhận tiền và bàn giao mặt bằng với các hộ dân để lên kế hoạch chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tạm cư và tái định cư của dự án.

      - Dự án Khu nhà HH cao tầng Đô thị Sông Đà, 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội:

- Hoàn thành hồ sơ xin điều chỉnh QHTMB giai đoạn 1 nộp Sở QHKT.

- Triển khai thực hiện xác định ranh giới ô đất phục vụ công tác đền bù GPMB.

- Xin cấp giấy phép Quy hoạch cho giai đoạn 1 của dự án

      - Khu nhà ở kết hợp TMDV  tại ngõ 1 phố Phan Đình Giót, T.Xuân, Hà Nội:

- Hoàn thành hồ sơ QHTMB tỷ lệ 1/2000, triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 và phương án kiến trúc công trình trình Sở QHKT xác nhận.

      - Dự án khu Công viên Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại Quận 8 – TPHCM:

12.1 Khu tái định cư :

- Hoàn thành phê duyệt phương án đền bù 2000m2 đất còn lại của khu 2,04 ha, thực hiện công tác đền bù GPMB theo phương án phê duyệt.

- Triển khai TK BVTC và dự toán phần móng tầng hầm Block B.

12.2 Khu phức hợp:

- Tiếp tục hoàn thiện TKCS & DAĐT.

      - Dự án xây dựng trung tâm truyền thông đa phương tiện, Mễ Trì, Từ Liêm, HN:

- Thực hiện điều chỉnh quy mô chức năng và điều chỉnh QH cục bộ khu đất.

      - Dự án khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình tại phường Dân Chủ, Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình:

- Hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trình Sở Xây dựng thẩm định.

      - Khu đô thị mới Thịnh Đán – Sông Đà tại Phường Thịnh Đán- TP Thái Nguyên:

- Hoàn thành phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

- Hoàn thành lập, phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

- Lập Quy hoạch chi tiết 1/500 nộp Sở Xây dựng thẩm định.

      - Các dự án khác: Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Kế hoạch SXKD quý II/2012:

-	Giá trị đầu tư: 		13,590 tỷ đồng

-	Giá trị SXKD:		13,700 tỷ đồng

-	Doanh thu: 			12,500 tỷ đồng

-	Tiền về tài khoản		17,000 tỷ đồng

-	Lợi nhuận: 			  1,200 tỷ đồng

-	Nộp NSNN:			  1,130 tỷ đồng

Mục tiêu tiến độ các dự án:

      - Dự án khu dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở 25 Tân Mai, Hà Nội:

- Thi công hạng mục kết cấu phần thân đến tầng 5.

      - Dự án khu đô thị Nam An Khánh:

- Hoàn thành thi công kết cấu phần thân và xây thô các căn còn lại Lô TT29.

- Triển thi công phần thân + xây thô TT26.

- Thẩm định, phê duyệt dự toán hạng mục hoàn thiện ngoài nhà các lô TT28, 29.

      - Dự án cải tạo khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Hà Nội:

- Hoàn thành phê duyệt PA bồi thường, hỗ trợ tạm cư, tái định cư cho các hộ dân.

- Thực hiện công tác GPMB và xin giao đất dự án.

- Triển khai công tác thiết kế kỹ thuật.

- Xin giấy phép xây dựng công trình.

      - Dự án Khu nhà HH cao tầng Đô thị Sông Đà tại 143 Trần Phú, Hà Đông, HN:

- Xin giao ranh giới ô đất phục vụ công tác đền bù GPMB.

      - Khu nhà ở hỗn hợp Xi măng - Sông Đà tại Phan Đình Giót, Thanh Xuân, HN:

- Hoàn thành phê duyệt thay đổi QHTMB tỷ lệ 1/2000.

- Lập Quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình.

      - Dự án Công viên Văn hóa - Du lịch - Thể thao tại Quận 8 - TPHCM:

- Hoàn thành việc đền bù GPMB diện tích đất còn lại của khu tái định cư.

      - Dự án xây dựng trung tâm truyền thông đa phương tiện, Mễ Trì, Từ Liêm, HN:

- Lập và trình phê duyệt QH thay đổi ô đất 1/2000.

- Thực hiện lập QH chi tiết tỷ lệ 1/500 và PA kiến trúc công trình.

      - Dự án khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình tại phường Dân Chủ, Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình:

- Hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

      - Khu đô thị mới Thịnh Đán – Sông Đà tại Phường Thịnh Đán- TP Thái Nguyên:

- Phối hợp Sở Xây dựng Thái Nguyên tổ chức lấy ý kiến cộng đồng và các Sở, ngành có liên quan về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

3. HĐQT phê duyệt và trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty - năm 2012 các nội dung sẽ thông qua tại Đại hội như sau:

-	Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012;

-	Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;

-	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

-	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2011 và phương án chi trả năm 2012;

-	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012;

-	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;

-	Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Công tác nhân sự HĐQT, BKS Công ty.

-	Nhất trí với Ban kiểm soát về báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2011 và KH công tác năm 2012.

*	HĐQT nhất trí thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 24/5/2012.

- Một số các nội dung khác:

Trước tình hình thị trường BĐS đóng băng và Công ty khó tiếp cận các nguồn vốn đầu tư như hiện nay, Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí như sau:

- Đối với những sản phẩm còn tồn đọng hoặc các sản phẩm do khách hàng vi phạm hợp đồng với Công ty, cho phép Tổng giám đốc bán bằng giá thành hoặc thấp hơn giá thành để thu hồi vốn đảm bảo hiệu quả dự án.

- Đối với những dự án đã bỏ vốn đầu tư nhưng hiện tại chưa kinh doanh được, cho phép Tổng giám đốc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho đối tác khác để thu hồi vốn; hoặc mời đối tác khác cùng tham gia hợp tác đầu tư hay rút vốn tại những dự án Công ty đã hợp tác đầu tư với các đối tác khác.

- Cho phép Tổng giám đốc huy động vốn cá nhân phục vụ đầu tư các dự án theo phương án được HĐQT chấp thuận.

- Cân đối lại nhân lực trong toàn Công ty; giảm biên chế các phòng, ban trong Công ty hoặc bố trí cho nghỉ luân phiên không hưởng lương để tiết kiệm chi phí.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3. Các thành viên HĐQT; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:							TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như Điều 3, 							                 CHỦ TỊCH

- Các TV BKS, 							              Hoàng Văn Anh

- Lưu VT, HĐQT.							           (ĐÃ KÝ)